## Sheet1
| # Units/Hrs. | Cost/Unit/Hr. | Subtotals | WBS Level 1 Totals | % of Total
WBS Items
1. Project Management |  |  |  | 257525.187 | 37.78%
1.1 Project manager | 1000 | 50 | 50000
1.2 Project team members | 6000 | 30 | 180000
Contractors (10% of software development and testing) |  |  | 27525.187
2. Hardware |  |  |  | 30607.1 | 4.491%
2.1 DSRC Radios | 4 | 124.8 | 499.2
2.2 DSRC Antenna | 4 | 13 | 52
2.3 GPS systems | 1 | 18.2 | 18.2
2.4 GPS antenna | 1 | 5.2 | 5.2
2.5 Wiring | 1 | 13 | 13
2.6 Prototype | 1 | 30000 | 30000
2.7 Displays | 1 | 19.5 | 19.5
3. Software |  |  |  | 252000 | 36.97%
3.1 Licensed software | 1 | 2000 | 2000
3.2 Software development* |  |  | 250000
4. Network |  |  |  | 1500
4.1 Data Servers |  |  | 1500
5. Testing (10% of total hardware and software costs) |  |  | 25251.87 | 25251.87 | 3.705%
6. Installation |  |  |  | 1000
7. Support |  |  |  | 100 | 0.01467%
7.1 Maintenance cost | 1 | 100 | 100
8. Reserves (20% of total estimate) |  |  | 113596.8314 | 113596.8314 | 16.67%
Total project cost estimate |  |  |  | 681580.9884